## À propos
Appréciation de la contribution — fichier de déploiement
VERSION FINALE — 28 octobre 2026 · mises à jour du 29 et du 30 octobre (transmission PréProd)
Onglet | Contenu
Variables | Les 5 variables d'environnement : noms exacts et valeurs pour le développement, la pré-prod et la prod
SharePoint | Listes, groupe et autorisations à créer sur chaque site (le PDF est joint à chaque dossier : aucune bibliothèque)
Solution | Composants de la solution : application, 3 flux, 4 références de connexion, 5 variables
Checklist TI | Étapes d'import et de vérification pour les TI (pré-prod, puis prod)
Contenu du ZIP | Les fichiers remis aux TI pour la PréProd, et à quoi sert chacun
Testeurs PréProd | Les personnes à ajouter au groupe de sécurité de l'environnement PréProd et au site SharePoint
Responsable | Annie Audet, Ressources humaines (RH-SST)
Documents liés | BORDEREAU-TRANSMISSION-TI.docx · GUIDE-MISE-EN-PRODUCTION.docx · DOSSIER-AUTORISATION-TI.docx · FLUX-FINAUX.txt

## Contenu du ZIP
N° | Fichier | À quoi il sert | Dans le ZIP ?
1 | Solution-ApplicationAppreciation_1_0_0_3_managed.zip | Solution gérée à importer (application, 3 flux, 5 variables, 4 références de connexion) | À AJOUTER par Annie (export Power Apps)
2 | DEMANDE-TI-DEPLOIEMENT-9-NOVEMBRE.docx | La demande : PréProd/Prod, revue de l'application, groupes de sécurité, recommandations, échéancier du 9 novembre | Oui
3 | BORDEREAU-TRANSMISSION-TI.docx | Lisez-moi : contenu du paquet, ordre des étapes, personne-ressource | Oui
4 | DOSSIER-AUTORISATION-TI.docx | Réponses au formulaire de mise en PréProd (texte « Commentaires », testeurs, renseignements personnels) | Oui
5 | GUIDE-MISE-EN-PRODUCTION.docx | Guide technique : SharePoint (partie 4), flux (partie 6), tests (partie 8), remise (partie 9) | Oui
6 | Variables-environnement-et-deploiement.xlsx | Ce fichier : variables, SharePoint, composants, checklist, testeurs | Oui
7 | FLUX-FINAUX.txt | Les 3 flux, action par action (référence en cas de vérification) | Oui
8 | Schema-solution.jpg | Schéma d'ensemble de la solution | Oui

## Testeurs PréProd
Nom | Courriel | Rôle de test | Groupe de sécurité PréProd (✓) | Membres du site SharePoint PréProd (✓)
Béland, Véronique (RH-RSI) |  | Personne en appréciation / supérieure (paire)
Ajouter chaque testeur au groupe de sécurité de l'environnement PréProd ET au groupe Membres du site SharePoint PréProd. Sans le groupe de sécurité : « You are not a member of the environment's security group ».

## Variables
Nom d'affichage | Nom de schéma (exact) | Type | Écrit dans les flux | Valeur — Développement (bac à sable) | Valeur — Pré-prod | Valeur — Prod
Site Appréciations | rhdsst_SiteApprciations | Source de données › SharePoint › Site | parameters('Site Appréciations (rhdsst_SiteApprciations)') | https://villedequebec.sharepoint.com/sites/SandBoxAnnieAudet | (site de pré-prod, à fournir par les TI) | (site officiel, à fournir par les TI)
Liste Appreciations | rhdsst_ListeAppreciations | Source de données › SharePoint › Liste (parent : Site Appréciations) | parameters('Liste Appreciations (rhdsst_ListeAppreciations)') | liste Appreciations du bac à sable | liste Appreciations (à choisir sur le site de pré-prod) | liste Appreciations (à choisir sur le site de prod)
Liste Parametres | rhdsst_ListeParametres | Source de données › SharePoint › Liste (parent : Site Appréciations) | parameters('Liste Parametres (rhdsst_ListeParametres)') | liste Parametres du bac à sable | liste Parametres (site de pré-prod) | liste Parametres (site de prod)
Courriel paie | rhdsst_Courrielpaie | Texte | parameters('Courriel paie (rhdsst_Courrielpaie)') | annie.audet@ville.quebec.qc.ca | votre adresse ou une adresse de test | boîte de la paie (PGP) — à confirmer
Lienapplication | rhdsst_Lienapplication | Texte | parameters('Lienapplication (rhdsst_Lienapplication)') | lien web de l'application dans le bac à sable (Power Apps › … › Détails › Lien web) | lien web de l'application après import en pré-prod | lien web de l'application après import en prod

## SharePoint
Élément | Type | Nom exact | Réglages | Autorisations
Liste des dossiers | Liste | Appreciations | 35 colonnes (guide étape 3.2). TypeRencontre = Choix, « Cases à cocher (autoriser plusieurs sélections) ». Index : Annee, Statut, CourrielPersonne, CourrielSI, CourrielSH, CourrielDirecteur (PAS TypeRencontre). Versions : Oui. Pièces jointes : Activé. | Héritage arrêté : Propriétaires = Contrôle total ; RH – Appréciations = Lecture ; Membres du site = Collaboration. Aucune personne seule, aucun autre groupe.
Paramètres | Liste | Parametres | Colonne Valeur (une ligne de texte). Lignes : Environnement = DEV / PRE-PROD / PROD ; CourrielSoutien = adresse de soutien. | Héritage conservé (tous peuvent lire).
PDF des appréciations | Pièces jointes de la liste Appreciations | (aucune bibliothèque) | Pièces jointes activées sur la liste Appreciations (réglage par défaut). Le flux 3 y joint le PDF complet, en remplaçant l'ancienne version. | Mêmes accès que le dossier (personnes du dossier + RH).
Groupe RH | Groupe SharePoint | RH – Appréciations | Niveau Lecture. | Membres : personnes des RH autorisées.
Compte de service | Compte | (fourni par les TI) | Propriétaire du site ; utilisé par les références de connexion des flux. | Propriétaires du site.

## Solution
Composant | Nom dans la solution | Remarque
Application canevas | Appréciation de la contribution | 2 écrans : scrMesDossiers, scrFormulaire
Flux 1 | Appréciation – Permissions à la création | Déclencheur : création d'un élément
Flux 2 | Appréciation – Suivi des étapes | Déclencheur : création ou modification
Flux 3 | GenererPDFAppreciation | Déclencheur : Power Apps (V2) — bouton Aperçu PDF ; joint le PDF au dossier (une seule version)
Référence de connexion | SharePoint Appreciation | Application, flux 1, 2 et 3
Référence de connexion | Utilisateurs Office 365 Appreciations | Application (nom dans l'application : Utilisateursd’Office365)
Référence de connexion | Outlook Appreciations | Flux 2
Référence de connexion | OneDrive Appreciations | Flux 3 (NOUVEAU — conversion en PDF)
Variables d'environnement | 5 variables | Voir l'onglet Variables

## Checklist TI
N° | Étape | Responsable | Fait (✓)
1 | Créer sur le site cible les listes Appreciations et Parametres avec « Nouveau › Liste › À partir d'une liste existante » (listes du bac à sable : colonnes identiques), puis appliquer les réglages de l'onglet SharePoint (index, pièces jointes, versions, autorisations) et créer le groupe RH – Appréciations. | TI
2 | Remplir la liste Parametres (Environnement = PRE-PROD ou PROD, CourrielSoutien). | TI
3 | Importer la solution gérée (.zip). | TI
4 | Références de connexion : choisir les connexions du compte de service (4 références, dont OneDrive Appreciations). | TI
5 | Variables d'environnement : saisir les valeurs de la colonne Pré-prod ou Prod (onglet Variables). Lienapplication : provisoire. | TI
6 | Après import : copier le lien web de l'application dans Lienapplication. | TI
7 | Vérifier que les 3 flux sont activés. | TI
8 | Groupe de sécurité de l'environnement : y inclure les testeurs (onglet Testeurs PréProd) ; en prod, tous les utilisateurs (personnes évaluées et gestionnaires). Sinon : « You are not a member of the environment's security group ». | TI
9 | Partager l'application avec les gestionnaires (rôle Utilisateur). | TI
10 | Tests du guide (partie 8) en pré-prod, puis répéter en prod. | Annie + TI
11 | Ajouter les testeurs au groupe Membres du site SharePoint PréProd (onglet Testeurs PréProd). | TI