# Demande aux TI — Déploiement de l’application « Appréciation de la contribution »

VERSION FINALE — 29 octobre 2026 · Lancement visé auprès des gestionnaires : lundi 9 novembre 2026

# 1. En une page

| Demandeuse | Annie Audet, conseillère en ressources humaines, Division de la santé et de la sécurité au travail (RH-SST) |
| --- | --- |
| Outil | Application Power Apps « Appréciation de la contribution », qui remplace le formulaire Word |
| Utilisateurs | Plus de 500 personnes : cadres, professionnels non syndiqués et leurs gestionnaires |
| Technologies | Power Apps (canevas), SharePoint Online, Power Automate. Connecteurs standard seulement, aucune licence Premium |
| Date visée | Lundi 9 novembre 2026 : ouverture aux gestionnaires |
| Ce que nous demandons | 1) la mise en PréProd puis en Prod ; 2) une revue de l’application par les TI ; 3) la validation des groupes de sécurité ; 4) vos recommandations pour un outil utilisé à grande échelle |

L’application a été construite et testée dans un bac à sable. Toutes les étapes du circuit fonctionnent : création, avis, certification, approbations, transmission aux RH, lecture seule et PDF. Avant de l’ouvrir à plus de 500 personnes, nous voulons l’œil des TI : s’assurer que tout est conforme, sécuritaire et maintenable.

# 2. Ce que nous demandons

## 2.1 Mise en PréProd, puis en Prod

Les étapes techniques sont détaillées dans le GUIDE-MISE-EN-PRODUCTION.docx (partie 9) et dans l’onglet Checklist TI du fichier Excel :

- Créer le site SharePoint et les listes (Appreciations, Parametres), le groupe RH – Appréciations et les autorisations.

- Importer la solution gérée Solution-ApplicationAppreciation (version 1.0.0.3).

- Choisir les connexions d’un compte de service pour les 4 références de connexion.

- Saisir les 5 variables d’environnement, puis activer les 3 flux.

- Partager l’application.

- Répéter en Prod une fois la PréProd validée.

## 2.2 Une revue de l’application par les TI

Nous aimerions qu’une personne des TI fasse le tour de l’application en PréProd et nous donne son avis. Prévoir 1 à 2 heures. Nous proposons une rencontre Teams de 45 minutes pour la démonstration, puis une exploration libre.

| À revoir | Questions pour les TI |
| --- | --- |
| L’application (2 écrans) | Les formules sont-elles conformes à vos normes ? Y a-t-il des avertissements dans le Vérificateur d’application ou des problèmes de performance ? |
| Les 3 flux | Gestion des erreurs, comptes utilisés, nombre d’exécutions prévu : est-ce acceptable ? |
| SharePoint | Structure de la liste, index, permissions uniques par dossier : est-ce adapté au volume ? |
| Le PDF | Le fichier temporaire passe par le OneDrive du compte de service, puis est supprimé : est-ce acceptable ? |
| Les courriels | Expéditeur, contenu (aucune donnée d’évaluation, seulement un lien), boîte de la paie |
| La solution | Variables d’environnement, références de connexion, gestion des versions : est-ce conforme à vos pratiques ? |

## 2.3 La validation des groupes de sécurité

C’est le point le plus important pour nous. Chaque dossier contient une évaluation du rendement, dont la sensibilité est élevée.

| Groupe ou accès | Rôle | Ce que nous demandons |
| --- | --- | --- |
| Groupe de sécurité de l’environnement (Entra ID) | Qui peut ouvrir l’application | Quel groupe utiliser pour plus de 500 personnes ? Un groupe dynamique existant (cadres et professionnels) est-il possible ? |
| Partage de l’application | Qui la voit dans Power Apps | Le même groupe ? |
| Membres du site SharePoint (Collaboration sur la liste) | Pouvoir créer son dossier | Peut-on y mettre le même groupe Entra ID, plutôt que 500 noms ? |
| Permissions par dossier (flux 1) | Seuls la personne, ses supérieurs, le directeur et les RH voient le dossier | Valider la méthode : héritage arrêté sur chaque élément par le compte de service |
| RH – Appréciations (Lecture) | Équipe RH autorisée | Valider la liste des membres |
| Propriétaires du site | Compte de service et administrateurs | Qui doit y être, au minimum ? |
| Compte de service | Exécute les flux, propriétaire du site | Lequel utiliser ? Qui le gère ? |

Test de confidentialité à faire ensemble en PréProd : une personne sans lien avec un dossier ne doit ni le voir dans l’application, ni l’ouvrir par un lien direct SharePoint, ni ouvrir son PDF.

## 2.4 Vos recommandations pour plus de 500 utilisateurs

Nous voulons votre avis sur ces points :

- Volume SharePoint. Environ 500 dossiers par année, chacun avec des permissions uniques et un PDF joint. Microsoft recommande de rester sous environ 5 000 éléments à permissions uniques par liste. Faut-il prévoir une liste par année ou un archivage annuel ?

- Seuil d’affichage de 5 000 éléments. Les filtres de « Mes dossiers » utilisent des colonnes indexées (Annee, Statut, courriels). Est-ce suffisant ?

- Limites Power Automate. Les flux du compte de service s’exécutent à chaque création et modification de dossier, et à chaque PDF produit. Le volume est-il acceptable ? Des pointes sont possibles en période d’appréciation.

- Surveillance. Qui reçoit les alertes si un flux échoue ? Pouvez-vous recommander un mécanisme simple ?

- Soutien. Le premier niveau (questions d’utilisation) est assuré par les RH. Qui assure le soutien technique ?

- Continuité. Copropriétaires de l’application et des flux, sauvegarde, procédure de mise à jour (bac à sable › PréProd › Prod).

# 3. Échéancier proposé pour le 9 novembre

| Date | Étape | Qui |
| --- | --- | --- |
| 29 et 30 oct. | Corrections finales dans le bac à sable (type de rencontre, échelle à 4 niveaux) ; export de la solution 1.0.0.3 | Annie |
| Ven. 30 oct. | Envoi de la demande et du paquet de transmission | Annie |
| Lun. 2 nov. | Création du site PréProd et import de la solution ; ajout des testeurs | TI |
| Mar. 3 nov. | Rencontre de revue : démonstration, sécurité, questions | TI + Annie |
| 3 au 5 nov. | Tests en PréProd (15 tests du guide, test de confidentialité) ; revue libre par les TI | Équipe RH + TI |
| Jeu. 5 nov. | Recommandations des TI ; corrections s’il y a lieu ; décision go / no go | TI + Annie + gestionnaire |
| Ven. 6 nov. | Import en Prod, groupes de sécurité de Prod, test rapide en Prod | TI + Annie |
| Lun. 9 nov. | Lancement auprès des gestionnaires (annonce, guide d’utilisation) | Annie |

Si l’échéancier ne peut être tenu, nous proposons :

- un lancement pilote le 9 novembre auprès d’un groupe restreint de gestionnaires ;

- puis l’ouverture à tous dès la fin des validations.

Points qui pourraient retarder la date (en cours de notre côté) :

- l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) ;

- la durée de conservation des dossiers.

Dites-nous s’ils sont obligatoires avant la Prod ou s’ils peuvent être complétés en parallèle.

# 4. Votre rétroaction

Merci de nous retourner ce tableau (ou de nous écrire) au plus tard le jeudi 5 novembre.

| Sujet | Conforme ? | Recommandation ou correction demandée | Bloquant pour le 9 nov. ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Application (formules, performance) | ☐ Oui ☐ Non |  | ☐ Oui ☐ Non |
| Flux Power Automate | ☐ Oui ☐ Non |  | ☐ Oui ☐ Non |
| Structure SharePoint et volume | ☐ Oui ☐ Non |  | ☐ Oui ☐ Non |
| Groupes de sécurité et permissions | ☐ Oui ☐ Non |  | ☐ Oui ☐ Non |
| Compte de service et connexions | ☐ Oui ☐ Non |  | ☐ Oui ☐ Non |
| Courriels et données transmises | ☐ Oui ☐ Non |  | ☐ Oui ☐ Non |
| Surveillance, soutien et continuité | ☐ Oui ☐ Non |  | ☐ Oui ☐ Non |
| Autre |  |  |  |

Nom de la personne des TI : ______________________ Date : ______________

# 5. Documents joints (Transmission-TI-PreProd-Appreciation.zip)

| Fichier | Contenu |
| --- | --- |
| DEMANDE-TI-DEPLOIEMENT-9-NOVEMBRE.docx | Ce document |
| BORDEREAU-TRANSMISSION-TI.docx | Contenu du paquet et marche à suivre |
| Solution-ApplicationAppreciation_1_0_0_3_managed.zip | Solution gérée à importer |
| DOSSIER-AUTORISATION-TI.docx | Réponses au formulaire, renseignements personnels, matrice des accès |
| GUIDE-MISE-EN-PRODUCTION.docx | Guide technique complet |
| Variables-environnement-et-deploiement.xlsx | Variables, SharePoint, composants, checklist TI, testeurs |
| FLUX-FINAUX.txt | Les 3 flux, action par action |
| Schema-solution.jpg | Schéma d’ensemble |

Merci de votre collaboration. Votre apport est essentiel pour que cet outil soit fiable pour plus de 500 personnes dès son lancement.

Annie Audet Conseillère en ressources humaines (RH-SST), Ville de Québec