# Appréciation de la contribution — Prochaines étapes

VERSION FINALE — 28 octobre 2026 · De la version finale au lancement

# Vue d’ensemble

| Étape | Quoi | Qui | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tests par l’équipe | Annie + équipe | 1 à 2 semaines |
| 2 | Corrections après les tests | Annie | Quelques jours |
| 3 | Présentation aux gestionnaires | Annie | 1 rencontre |
| 4 | Demande d’autorisation aux TI | Annie | Selon les TI |
| 5 | Exigences avant la production | Annie + partenaires | En parallèle de l’étape 4 |
| 6 | Déploiement PréProd, puis Prod | TI (avec Annie) | Selon les TI |
| 7 | Lancement auprès des employés | Annie | 1 journée + suivi |
| 8 | Suivi après le lancement | Annie | Premier cycle d’appréciations |

Cochez ☐ chaque action terminée.

# Étape 1 — Tests par l’équipe

| ✔ | Action | Fichier utile |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Remplacer [lien de l’application] et [date limite] dans le courriel et le guide de tests | tests-equipe/ |
| ☐ | Former les paires pour le test 6 (circuit complet), ou dire à l’équipe de le sauter | GUIDE-TESTS-EQUIPE.docx |
| ☐ | Vérifier que chaque personne de l’équipe est dans le groupe de sécurité de l’application | — |
| ☐ | Envoyer le courriel, avec le guide de tests et le guide d’utilisation en pièces jointes | COURRIEL-EQUIPE-TESTS.docx |
| ☐ | Recueillir les tableaux d’observations | — |

# Étape 2 — Corrections après les tests

| ✔ | Action |
| --- | --- |
| ☐ | Classer les observations : à corriger avant le lancement / amélioration plus tard |
| ☐ | Faire les corrections, puis refaire les tests touchés |
| ☐ | Supprimer les dossiers de test dans la liste SharePoint Appreciations (et leurs PDF joints) |
| ☐ | Exporter de nouveau la solution Solution-ApplicationAppreciation si l’application a changé |

# Étape 3 — Présentation aux gestionnaires

| ✔ | Action | Fichier utile |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ajouter à la présentation les résultats des tests de l’équipe (1 phrase suffit) | Presentation-Appreciation-contribution.pptx |
| ☐ | Présenter et faire une courte démonstration de l’application | Schemas-operationnels-et-avantages.pdf |
| ☐ | Obtenir l’accord pour demander le déploiement, et le noter (courriel de confirmation) | — |

# Étape 4 — Demande d’autorisation aux TI

| ✔ | Action | Fichier utile |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Remplir le formulaire des TI avec les réponses déjà préparées | DOSSIER-AUTORISATION-TI.docx |
| ☐ | Joindre le guide de mise en production et le fichier Excel | GUIDE-MISE-EN-PRODUCTION.docx, Variables-environnement-et-deploiement.xlsx |
| ☐ | Joindre le schéma de la solution | Schema-solution.jpg |
| ☐ | Joindre l’export de la solution (.zip de Power Apps) | — |
| ☐ | Faire un suivi si aucune réponse après 2 semaines | — |

# Étape 5 — Exigences avant la production

Ces points sont souvent demandés par les TI. Commencez-les en même temps que l’étape 4.

| ✔ | Action | Avec qui |
| --- | --- | --- |
| ☐ | EFVP (évaluation des facteurs relatifs à la vie privée) : l’application contient des renseignements personnels | Responsable de la protection des renseignements personnels |
| ☐ | Durée de conservation des dossiers et de leurs PDF (calendrier de conservation) | Gestion documentaire |
| ☐ | Compte de service pour les 3 flux, au lieu de votre compte personnel | TI |
| ☐ | Personne suppléante copropriétaire de l’application et des flux | Votre gestionnaire |
| ☐ | Groupe de sécurité pour tous les employés concernés | TI |

# Étape 6 — Déploiement par les TI

Ce que les TI feront, guidés par GUIDE-MISE-EN-PRODUCTION.docx. Votre rôle : répondre aux questions et tester.

| ✔ | Action | Qui |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Créer le site SharePoint et les listes Appreciations et Parametres (avec les permissions) | TI |
| ☐ | Importer la solution en PréProd, remplir les 5 variables d’environnement | TI |
| ☐ | Créer les connexions avec le compte de service et activer les 3 flux | TI |
| ☐ | Refaire les 15 tests du guide en PréProd | Annie |
| ☐ | Importer en Prod, partager l’application avec le groupe de sécurité | TI |
| ☐ | Faire un dernier test rapide en Prod (créer, enregistrer, PDF), puis supprimer le dossier test | Annie |
| ☐ | Noter le lien Prod de l’application | Annie |

# Étape 7 — Lancement

| ✔ | Action | Fichier utile |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Remplacer [lien de l’application] et [adresse de soutien] dans le guide d’utilisation et le message | GUIDE-UTILISATION.docx, MESSAGE-ANNONCE.docx |
| ☐ | Enregistrer le guide d’utilisation en PDF (Word › Enregistrer sous › PDF) | — |
| ☐ | Envoyer l’annonce aux employés et gestionnaires | MESSAGE-ANNONCE.docx (version courriel) |
| ☐ | Publier sur Teams ou l’intranet | MESSAGE-ANNONCE.docx (version Teams) |
| ☐ | Envoyer le rappel aux gestionnaires | MESSAGE-ANNONCE.docx (version rappel) |

# Étape 8 — Suivi après le lancement

| ✔ | Action |
| --- | --- |
| ☐ | Les 2 premières semaines : vérifier chaque jour l’historique des 3 flux (Power Automate › Mes flux › Historique des exécutions) |
| ☐ | Tenir une liste des questions reçues, et compléter la FAQ du guide d’utilisation |
| ☐ | Faire un bilan à la fin du premier cycle d’appréciations (satisfaction, délais, problèmes) |
| ☐ | Améliorations possibles plus tard : bouton « 📄 PDF » dans Mes dossiers, tableau de suivi pour les RH |
| ☐ | Chaque année : mettre à jour la liste Parametres et appliquer la durée de conservation |